## Slide 1: Planleggingsfasen
I planleggingsfasen beskrives hensikten og den spesifikke endringen som skal testes. Dette trinnet klargjør hvilke forberedelser som må gjøres før testen gjennomføres, og vurderer mulige oppstrøms- og nedstrøms påvirkninger.

## Slide 2: Planen inkluderer avklaring av
Antagelsen som skal testes
Folks roller og funksjoner under testen (planlagte handlinger)
Når testen skal skje
Nødvendig opplæring og trening som må gjennomføres før testen starter
Data som må samles inn for å kunne avgjøre om testen var vellykket
Hvem som skal observere og samle inn data under testen
Hvor lenge testen skal pågå (en kort/avgrenset periode)
Hva man forventer skal skje

## Slide 3: Gjennomføringsfasen
Gjennomføringsfasen (do-fasen) begynner når pilottesten utføres, basert på forberedelsene i planleggingstrinnet. Ett bestemt medlem av forbedringsteamet bør ha ansvar for å følge med testen, og å samle inn kvalitative- og kvantitative data og informasjon om testingen av endringen: gir kunnskap som brukes i neste PDSA syklus. Denne personen bør
Dokumentere uventede hendelser
Høre medlemmenes tilbakemeldinger om pilottesten
Ha et øye for målte resultater
Være lydhør for medlemmenes tilbakemeldinger mens de gjennomfører testen

## Slide 4: Analyserings-/studeringsfasen
Analyserings-/studeringsfasen (study-fasen) kommer etter gjennomføringsfasen. I denne fasen analyseres data, refleksjon over resultatene, og deltagerne debrifes/erfaringsutveksling om pilottesten.
Planlegg nok tid til refleksjoner.
Bruk data og informasjon som er samlet inn til å evaluere hva som har skjedd.
Sammenligne hva man antok skulle skje, med det som faktisk skjedde, og oppsummere hva man har lært.
Identifisere alle positive- og negative uventede resultater og foreslå hva som kan forbedres videre.

## Slide 5: Act-fasen
I Act-fasen besluttes neste skritt. Denne fasen starter når man kan avgjøre om en ide som er testet bør modifiseres eller forkastes utfra de oppnådde resultatene.
Teamet bør bruke den nye kunnskapen til å forbedre neste endringstest, mens man beveger seg oppover forbedringstrappen.
Så snart teamet har avgjort neste steg – å reformulere, forkaste eller teste i større skala – bør man starte neste PDSA syklus.